## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000964703-吴多泰教学大楼六层露台和学生食堂大楼维修改造项目 |  |  | 填报人: | 王孝菊 |  |  | 联系方式: | 18689999118 |  |  |  |  | 13F957DCEC6387E2E06308FD1AAC8AC7
主管部门: | 203-省教育厅 |  |  | 实施单位: | 203026-省华侨商业学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 4940000 | 4940000 |  | 4403203.75 |  |  |  | 10.00 | 89.13 | 8.91 | 10.0
其中：财政资金： |  | 4940000 | 4940000 |  | 4403203.75 |  |  |  |  | 89.13
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
1、维修改造吴多泰教学大楼六层露台，包括拆除原有墙体露台，新增墙体、新增门窗、新增电梯、改造电气等，维修改造面积119.14㎡。 2、全面维修改造学生食堂大楼，包括拆除工程、土建工程、水电工程、消防工程等，维修改造面积2907.75㎡ |  |  |  |  | 项目全部完成，剩余资金调整项目继续使用。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 质量指标 | 合格率 |  | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 50.00 | 50 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 学生就业率 |  | ≥ | 80 | % | 80 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造面积 |  | ≥ | 900 | 平方米 | 900 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.91